## Instruções
PLANILHA DE EXEMPLO (dados fictícios) — mesmo formato da planilha da equipe
• Uma aba por FRENTE. Linha 7: cabeçalho com 'Tarefa' na coluna C.
• ENTREGA (tarefa principal): texto em negrito com fundo colorido.
• SUBGRUPO (opcional): texto em negrito sem fundo.
• AÇÃO: demais linhas — Responsável, Status (À iniciar / Em andamento / Concluído), Peso (1 a 3),
Data prevista (ou de conclusão, se concluída) e comentários por semana nas colunas seguintes.
• O app recalcula % e avanço; as fórmulas da planilha não são usadas.

## Fábrica de Placas
FÁBRICA DE PLACAS
LISTA DE TAREFAS PENDENTES
Avanço | Tarefa | Responsável | Status | Peso | % | Data Prevista/conclusão | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026
Equipe
| Contratação de operador de plotter | Ana | Concluído | 2 | 100% | 2026-10-07 |  |  |  |  | Concluído
| Integração do novo supervisor | Ana | Em andamento | 3 | 50% | 2026-10-23 |  |  |  |  | Agenda de integração enviada
| Escala de férias do 1º semestre | Ana | À iniciar | 1 | 0% | 2026-11-08
Manutenção da fábrica
| Ar-condicionado da produção | Facilities | À iniciar | 3 | 0% | 2026-10-21 |  |  |  |  | Abertura de chamado Facilities
| Troca de lâmpadas do galpão | Facilities | Em andamento | 1 | 50% | 2026-10-16 |  |  |  |  | Aguardando retorno do fornecedor
| Revisão dos compressores | Bruno | À iniciar | 2 | 0%
Plano de produção
Estoque
| Definir estoque padrão por tipo de placa | Carla | Em andamento | 3 | 50% | 2026-10-14 |  |  |  |  | Levantando histórico
| Catalogar placas prontas | Diego | Concluído | 2 | 100% | 2026-10-17 |  |  |  |  | Concluído
Execução
| Plano de impressão semanal | Bruno | À iniciar | 3 | 0% | 2026-10-25
| Planejamento de entregas às unidades | Bruno, Carla | Em andamento | 2 | 50% | 2026-11-03 |  |  |  |  | Rotas em revisão
| Placas sem informação da unidade |  |  |  | 0%

## Centralização
CENTRALIZAÇÃO
LISTA DE TAREFAS PENDENTES
Avanço | Tarefa | Responsável | Status | Peso | % | Data Prevista/conclusão | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026
Padronização dos formulários
| Desenho do fluxo de solicitação | Diego | Concluído | 2 | 100% | 2026-09-29 |  |  |  |  | Concluído
| Formulário Hub Sul | Diego | Concluído | 1 | 100% | 2026-10-10 |  |  |  |  | Concluído
| Formulário Hub Norte | Diego | Em andamento | 1 | 50% | 2026-10-18 |  |  |  |  | Em teste com a unidade
| Operação assistida | Bruno | À iniciar | 3 | 0% | 2026-11-18
Kick-off com as unidades
| Passo a passo para solicitantes | Diego | Concluído | 2 | 100% | 2026-10-15 |  |  |  |  | Concluído
| Treinamento das unidades | Diego | Em andamento | 3 | 50% | 2026-10-22 |  |  |  |  | 2 de 5 unidades treinadas
| E-mail formalizando a transição | Ana | Em andamento | 2 | 50% | 2026-10-13 |  |  |  |  | Enviado para 3 hubs

## Novos Negócios
NOVOS NEGÓCIOS
LISTA DE TAREFAS PENDENTES
Avanço | Tarefa | Responsável | Status | Peso | % | Data Prevista/conclusão | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026
Projeto Alfa - Orçamento
| Pacote de conservação | Eva / Bruno | Em andamento | 2 | 50% | 2026-10-29 |  |  |  |  | Premissas validadas
| Sinalização horizontal | Eva | À iniciar | 2 | 0%
| Sinalização vertical |  | À iniciar | 2 | 0%

## Modelo vazio
Tarefa
TAREFA PRINCIPAL
AÇÕES
AÇÕES
AÇÕES
AÇÕES